## modifikovaný LF
| cíl/hlavní výstup//dílčí výstup -> aktivita | měřitelnost/jak poznám, že jsem aktivitu úspěšně splnil | technické splnění podmínky zápočtu | rizika | předpoklady/ošetření rizika
cíl/hlavní výstup | odprezentování předběžných závěrů DP (odpovědí na VO) | natočený a odprezentovaný dokumentární film, realizovaná výstava (fotky, text) - prostory ČZU (SIC, PEF nástěnky apod) i mimo ČZU, prezentace participantům na výzkumu, přednáška (ČZU, cestovatelský klub,…), studentská konference (vydání sborníku), články (regionální noviny, obecné časopisy...), webové stránky | písemná zpětná vazba od starostů, posluchačů cestovatelských přednášek, respondentů/narátorů; fotografie z probíhající výstavy, konference; sborník konference; funkční webové stránky apod. | nutnost financí na konferenci, výstavu SIC apod. | prostory na PEF zdarma, na ostatní studentské granty na PEF
|  |  |  | téma, které nebude vhodné na ani jeden měřitelný výstup | student pomocí harmonogramu určí již v LS předchozího roku, jaký hlavní měřitelný výstup realizuje
|  |  |  | pozdní příprava prezentace výstupu | ošetření během návrhu harmonogramu prací v dílčím výstupu
|  |  |  | hlavní výstup bude nedostatečný k termínu odevzdání | ošetření konzultacemi předmětu projekt
aktivita | očistit data
aktivita | interpretovat dat
aktivita | propojit očištěná data s VO
aktivita | oslovit možnosti umístění výstavy v XY
aktivita | připravit pozvánky na konferenci
aktivita | komunikovat s novináři | toto by mělo probíhat dříve (během výzkumné části) - vhodné zařazení do časového harmonogramu (kouzlo propojení obou tabulek)
aktivita | sjednat schůzku s klíčovými respondenty/narátory
aktivita | vytvořit webové stránky | toto by mělo probíhat dříve (během výzkumné části) - vhodné zařazení do časového harmonogramu (kouzlo propojení obou tabulek) |  | student nemá kompetence pro tvorbu webu | konzultace na katedře XY/externista
dílčí výstup | realizovaný výzkum | min. 100 validně vyplněných dotazníků, cca 20 (přepsaných) rozhovorů; terénní deník; konkrétní statistická surová data (cíl realizovaného výzkumu by měl být určen vedoucím DP) | ověření existence dotazníků, přepsaných rozhovorů, statistických dat vztahujících se k tématu DP apod. garanty předmětu projekt | nedostatečné množství sebraných dat | ošetření v kroku "připravený výzkum"; připravit záložní variantu
aktivita | aktivity konkrétního sběru dat
aktivita | domluvit schůzky s narátory
aktivita | doručit papírové dotazníky respondentům na místa, ve kterých se pohybují
aktivita | rozeslat online dotazníky
aktivita | sledovat návratnost dotazníků
aktivita | kontaktovat ČSÚ a zažádat o potřebná data
dílčí výstup | připravený výzkum | určená technika sběru dat (řízené rozhovory apod.), pojmenovaný výzkumný vzorek (matky na mateřské ve věku 30-35let), stanovené cílové množství vzorku (20 narátorek), určená místa sběru dat (Jihočeský kraj, rodinná centra v Českých Budějovicích, Krumlově, ...), připravená technická podpora pro sběr dat (diktafon, kamera, online nástroje sběru dat) | vyplněná šablona nasdílená na wiki a nahraná na wiki | neodkonzultovaná výzkumná část s vedoucím práce | realizovaná schůzka s vedoucím práce; konkrétní promyšlení výzkumu
aktivita | určit techniku sběru dat
aktivita | vybrat výzkumný vzorek
aktivita | určit místa sběru dat |  |  |  | konzultace na KHV
aktivita | navrhnout cílové množství sebraných dat |  |  |  | konzultace na Kps
aktivita | připravit technickou podporu pro sběr dat |  |  |  | konzultace na KS
aktivita | a další aktivity
dílčí výstup | orientace v teoretické části | vybraná konkrétní literatura pro LŠ a teoretickou část (knihy, konkrétní databáze) | za tento dílčí výstup nebude zápočet v předmětu projekt | neznalost možností placených odborných databází SIC, neznalost vyhledávání v databázích | kurzy SIC (např. https://www.sic.czu.cz/cs/r-8834-vzdelavani-a-konzultace/r-10448-seminare/r-10488-vyhledavani-informaci a https://www.sic.czu.cz/cs/r-8834-vzdelavani-a-konzultace/r-10448-seminare/r-10492-citacni-databaze)
konzultace s vedoucím práce (doporučená literatura)
aktivita
aktivita
aktivita
aktivita
aktivita
dílčí výstup | vytvořený harmonogram + modifikovaný LF předmětu Projekt | vyplněné 2 tabulky excel vložené na wiki (modifikovaný LF a harmonogram) | vyplněné 2 listy tabulky excel předmětu Projekt a vložené na wiki
aktivita | vytvořit výzkumnou otázku/hypotézu a metodiku | definovaná VO/hypotéza a metodika |  | nereálný cíl a VO DP | realizovaná schůzka s vedoucím práce
| určit hlavní cíl předmětu projekt | vybraný hlavní cíl předmětu projekt |  | nereálný hlavní cíl předmětu projekt | konzultace s garantem předmětu projekt
dílčí výstup | dojednaná spolupráce s konkrétními katedrami/externisty | vyplněná tabulka na wiki | vyplnění tabulky spolupráce s katedrami na wiki | student neví, na koho se obrátit | vedoucí práce či garant předmětu projekt nasměruje studenta
aktivita
aktivita
předpoklady | vybrané téma DP | úspěšně přijatý student k vedoucími práce s konkrétním tématem DP |  | student nebude mít vedoucího práce do termínu, kdy má být hotový harmonogram předmětu projekt | individuální jednání s garantem předmětu projekt; lze získat zápočet za předmět projekt v příštím roce

## harmonogram
ročník |  | 1. | [7 empty] | 2.
semestr |  | ZS |  |  | LS |  |  |  |  | ZS | [5 empty] | LS
měsíce |  | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01
cíl/výstup | odprezentování předběžných závěrů DP (odpovědí na VO) | 2021-02-01: do 5.2. vložení dokumentace/odkaz na wiki o proběhnutí prezentace; způsob ověření splnění hlavního výstupu předmětu projekt bude doplněn po 20.3.2020
aktivita | studenti doplní konkrétní aktivity z předchozí tabulky a časově zařadí
aktivita | připravit pozvánky na konferenci | bar: 2020-12-01
aktivita | komunikovat s novináři | bar: 2020-09-01
aktivita
aktivita
aktivita
dílčí výstup | realizovaný výzkum | 2020-11-01: ověření realizovaného výzkumu do 6.12.; způsob ověření bude doplněn po 20.3.2020
aktivita
aktivita
aktivita
aktivita
aktivita
aktivita
dílčí výstup | připravený výzkum | 2020-06-01: nahrané dokumenty na wiki do 10.6.2020
aktivita
aktivita
aktivita
aktivita
aktivita
aktivita
dílčí výstup | orientace v teoretické části | 2019-12-01: je na vedoucím práce a studentovi
aktivita
aktivita
aktivita
aktivita
aktivita
aktivita
dílčí výstup | vytvořený harmonogram + modifikovaný LF předmětu Projekt | 2020-03-01: nahrané dokumenty na wiki do 20.3.2020
aktivita | tvorba VO a metodiky | bar: 2019-12-01 to 2020-01-01
dílčí výstup | dojednaná spolupráce s konkrétními katedrami | 2020-03-01: zápis do tabulky na wiki do 20.3.2020
aktivita
aktivita
aktivita
aktivita

## vysvětlivky k barvám
povinný úkol, jehož splnění vede k udání zápočtu; zároveň v harmonogramu určeno datum, do kdy má být splněn
návrhy aktivit a jejich zařazení do harmonogramu, které student může libovolně měnit podle své DP
červená kurzíva | návodné poznámky garantů předmětu Projekt, určeno ke smazání studentem